## Sheet1
task | start_date | end_date | level_of_effort
Docline | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 3
student reserves - Phase I | 2023-08-15 | 2024-12-01 | 3
student reserves - Phase II | 2023-12-01 | 2024-06-30 | 3
student reserves - Phase II | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 1
Ruby on Rails Udemy | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 3
ASpace PUI streamlining | 2023-12-01 | 2024-01-07 | 1
ELUNA presentation | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 2
LOCKSS upgrade and migration | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 1
OASIS | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 1
RHEL 7 to RHEL 9 for other servers | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2
Leganto working group NERS | 2024-01-01 | 2024-02-15 | 3
course archiving | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 2
loan rule Code4Lib article | 2024-03-15 | 2024-05-31 | 2
Read by QxMD | 2024-04-10 | 2024-06-10 | 2
SpineOMatic Alma cloud app | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2