## Sheet1
task | start_date | end_date | level_of_effort
unavilable process for Vet items | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 1
ASpace dev work | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 2
enable cloud app for items | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 1
LOCKSS upgrade and migration | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 1
student reserves phase I | 2023-09-15 | 2023-12-01 | 2
Docline phase I | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 3
promotion application | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 1
student reserves - Phase II | 2024-01-01 | 2024-02-14 | 3
student reserves - Phase III | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 1
ASPace developmnet and followup | 2024-01-11 | 2024-01-30 | 2
Leganto working group NERS | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 3
ASpace PUI streamlining | 2024-02-15 | 2024-05-31 | 2
fill out PCI DSS form with Michael | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 1
ELUNA presentation | 2024-04-02 | 2024-05-15 | 2
Ruby on Rails Udemy | 2024-04-02 | 2024-06-30 | 1
Read by QxMD | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1
course archiving | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1
circ notices | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1
loan rule Code4Lib article | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2
SpineOMatic Alma cloud app | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2