## Sheet1
task | start_date | end_date | level_of_effort
unavilable process for Vet items | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 1
ASpace dev work | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 2
Docline phase I | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 3
enable cloud app for item update | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 1
student reserves phase I | 2023-09-15 | 2023-12-01 | 2
develop angular app | 2023-12-02 | 2024-04-30 | 4
promotion application | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 1
LOCKSS upgrade and migration | 2024-02-02 | 2024-03-30 | 1
Leganto working group NERS | 2024-02-15 | 2024-04-01 | 3
update to just in time for $ savings | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 3
investigate AI: including GTPE etx | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 1
student reserves - Phase II | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 1
ELUNA presentation | 2024-04-02 | 2024-05-15 | 2
Read by QxMD | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1
circ notices | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1
Touchnet: redevelop app | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2