## Sheet1
task | start_date | end_date | level_of_effort
Alma letter change implement | 2024-06-01 | 2024-07-04 | 2
ASpace move to 3.5.1 | 2024-05-10 | 2024-06-15 | 3
ASpace Aeon plugin changes x 3 | 2024-06-15 | 2024-07-04 | 4
ASpace PUI refactor initial work | 2024-06-01 | 2024-07-04 | 4
SFTP server work | 2024-06-15 | 2024-07-04 | 2
request and receive fall courses | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1
work with RRLT on comm and new UI | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2
VACATION | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 7
implement new UI and respond to any issues | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 2
work with RRLT on citation loader and look up app | 2024-07-16 | 2024-09-01 | 4
finish ? PUI streamlining | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4